## Planilha1
| ATIVIDADES: | DATA INICIO: | PLANEJAMENTO (DIAS): | DATA CONCLUSÃO:
SPRINT-01 | Levantamento de Requisitos | 2025-07-28 | 16 | 2025-07-31
| Escopo | 2025-07-28 | 16 | 2025-08-03
| Introdução da Documentação | 2025-07-28 | 16 | 2025-08-13
SPRINT-02 | Prototipação alta fidelidade | 2025-08-18 | 7 | 2025-08-25
| Metodologia da Documentação | 2025-08-26 | 14 | 2025-09-09
| Programação FRONT-END | 2025-08-26 | 22 | 2025-09-17
| Programmação BACK-END | 2025-08-26 | 22 | 2025-09-17
SPRINT-03 | Estruração banco de dados | 2025-09-17 | 35 | 2025-10-22
| Desinvolvimento da metodologia | 2025-09-17 | 35 | 2025-10-22
SPRINT-04 | Documentação Final | 2025-10-22 | 40 | 2025-12-01
| Projeto Final | 2025-10-22 | 40 | 2025-12-01
Formulas:
DATA CONCLUSÃO: = [DATA INICIO:] + [PLANEJAMENTO (DIAS):]
DATA CONCLUSÃO: = [DATA INICIO:, row above] + [PLANEJAMENTO (DIAS):, row above]